## Sheet2
Task	Owner	2025-02-03-AM	2025-02-03-Pm	2025-02-04-AM	2025-02-04-Pm	2025-02-05-AM	2025-02-05-Pm	2025-02-06-AM	2025-02-06-Pm	2025-02-07-AM	2025-02-07-Pm	입력	어떤 값을 받는다.	잘 준수 하는가
이미지 디텍팅 스프린트-차량모델- 물리적 환경 설정	이선우,한건희											기능	받은 값,혹은 어떤 값도 없이 해당 함수의 일을 한다.	잘 이어지게 하는가?
이미지 디텍팅 스프린트-차량모델- 데이터 수집(480개-50)	한건희											조건	어떤 조건이라면 해당 기능을 한다.		진행
이미지 디텍팅 스프린트-차량모델- 데이터 라벨링	이선우											출력	출력으로 다른 기능을 호출한다.		완료
이미지 디텍팅 스프린트-차량모델- 학습 코드(욜로 8N학습시키기, 평가지표 만들기)	최범석											``	다른 기능 호출		기간 넘음
이미지 디텍팅 스프린트-차량모델- 추론 코드(서비스 받기, 쓰레드로 변수 값 넘기기, 욜로 추론시키)	김영수											Unit Test	UT
이미지 디텍팅 스프린트-차량모델- 학습 코드- 테스팅(실제 터틀봇 카메라로 확인,정밀도, 신뢰도, loss 1 이하)	한건희											Integration T	IT
이미지 디텍팅 스프린트-차량모델- 추론 코드- 테스팅(서비스 받는거 확인, 쓰레드 형식으로 값을 쓸 수 있는지 확인, 로그 남기기)												System Test	ST
												User Test	UsT

차후 작업하기로
이미지 디텍팅 스프린트-위성모델- 물리적 환경 설정	이선우,최범석,한건희,김영수	end	end	end
이미지 디텍팅 스프린트-위성모델- 데이터 수집(200개-50개)	이선우,최범석,한건희,김영수
이미지 디텍팅 스프린트-위성모델-학습 코드	김영수,최범석
이미지 디텍팅 스프린트-위성모델- 추론 코드	이선우,한건희

## Sheet1
am	2025-02-03	2025-02-04	2025-02-05	2025-02-06	2025-02-07
Business Requirement
System Requirement								예정 사항
System Design								완료
Detail Design								다음으로 연기
Implement
Unit Test
Integration Test
System Test
Acceptance Test
pm
Business Requirement
System Requirement
System Design
Detail Design
Implement
Unit Test
Integration Test
System Test
Acceptance Test